## Slide 1
NIDUM TECH, S.A. de C.V.
SIOX: Servicios profesionales especializados para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1
Sprint 2
CDMX, 11 / OCT / 2024
Documento de Informe de Seguimiento del Proyecto

## Slide 2
Estatus General del Proyecto
Estatus por Sprint
Riesgos
Asuntos Generales
Factores críticos de éxito
Siguientes pasos
Orden del Día:

## Slide 3
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
SIOX | Planeado |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  | 
Estatus General del Proyecto:
8.33%
Proyecto | % | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
SIOX | Planeado |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  | 
8.33%
8.33%
8.33%

## Slide 4
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de generación de líneas de captura y Federales Coordinados | Documentos de modelado de procedimientos To Be | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documentos de Requerimientos/Casos de Uso | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento modelado As Is | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Memoria Fotográfica con al menos 60 fotografías | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 5
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de generación de líneas de captura y Federales Coordinados | Minutas de trabajo y Listas de Asistencia | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento Informe de seguimiento del proyecto | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 6
No. | Riesgo | Responsable | Mitigación
1 | Canales de comunicación adecuados | Cliente - Proveedor | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
2 | Cumplimiento de acuerdos | Cliente - Proveedor | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
3 | Validaciones con usuarios | Cliente - Proveedor | Establecer tiempos adecuados para validar la información del Sprint1
Riesgos:

## Slide 7
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Agendar sesión para la semana del 02 al 04 de Octubre de 13:00 a 15:00 hrs, para revisar el proceso de Impuestos Estatales. | Patricia Vázquez, Darío Acosta | 02-oct-24 | Cancelado
2 | Compartir el Documento de Requerimientos, correspondiente a las funcionalidades del Sprint1 | Darío Acosta | 18-oct-24 | Pendiente
3 | Enviar cuestionario que se aplica en el pre-registro. | Lorena Rojas | 04/10/24 | Concluido
4 | Compartir ejemplo de pre-registro y acuse de pre-registro. | Patricia Vásquez | 04/10/24 | Concluido
5 | Enviar la siguiente información: Leyes de la Normativa, Acuse de Pre-registro, Lista de Pre-registro Cuestionario y Reglas que han tenido cambio. | Patricia Vásquez | Por definir | Concluido
Asuntos Generales:

## Slide 8
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
6 | Enviar el rol del Agente Fiscal y los módulos a los cuales tiene acceso. | Patricia Vásquez | Por definir | Concluido
7 | Enviar a la Lic. Patricia Vásquez el diagrama AS-IS correspondiente al proceso de Pre-registro de Contribuyente | Angelica Hernández | 04-oct-24 | Concluido
8 | Enviar requerimientos y mejoras que se han obtenido de las sesiones anteriores | Angelica Hernández | 18-oct-24 | Pendiente
9 | Para el siguiente sprint se revisaría como se realizan las configuraciones por el tipo de impuestos | Angélica Hernández, Patricia Vásquez | Por definir | Concluido
10 | Revisar en próximas sesiones el proceso de Repecos. | Lorena Rojas, Darío Acosta | Por definir | Concluido
Asuntos Generales:

## Slide 9
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
11 | Revisar en la siguiente sesión Avisos y Corrección de RFC | Patricia Vásquez, Darío Acosta | 08-oct-24 | Concluido
12 | Definir el tamaño del PDF que puede permitir el sistema | Patricia Vásquez | Por definir | Concluido
13 | Con base al proceso Avisos Fiscales, enviar las reglas que se tienen configuradas en el sistema. | Patricia Vásquez | Por definir | Pendiente
14 | Enviar documento de reglas de negocio y los requerimientos de la funcionalidad de la Unificación y Corrección del RFC | Patricia Vásquez | Por definir | Pendiente
Asuntos Generales:

## Slide 10
No. | Factor
1 | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comuniquen la información necesaria)
2 | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
Factores críticos de éxito:

## Slide 11
No. | Módulo | Vigencia
1 | Inicio Sprint 3 Módulo de Cobro de Derechos y otros pagos, Módulo de Conciliacion Bancaria Manual y Automatica, Módulo de Facturación Electrónica e Integracion de Servicios Web | 14/10/2024 al 25/10/2024
Siguientes pasos:

## Slide 12
Gracias