## Slide 1
NIDUM TECH, S.A. de C.V.
SIOX: Servicios profesionales especializados para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1
Sprint 3
CDMX, 25 / OCT / 2024
Documento de Informe de Seguimiento del Proyecto

## Slide 2
Estatus General del Proyecto
Estatus por Sprint
Riesgos
Asuntos Generales
Factores Críticos de Éxito
Siguientes Pasos
Orden del Día:

## Slide 3
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
SIOX | Planeado |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  | 
Estatus General del Proyecto:
8.33%
Proyecto | % | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
SIOX | Planeado |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  | 
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%

## Slide 4
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Padrón de Impuestos de Estatales y Federales | Documentos de Modelado de Procedimientos To Be | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documentos de Requerimientos/Casos de Uso | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento Modelado As Is | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Memoria Fotográfica con al menos 60 Fotografías | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 5
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Padrón de Impuestos de Estatales y Federales | Minutas de Trabajo y Listas de Asistencia | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento Informe de Seguimiento del Proyecto | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 6
No. | Riesgo | Responsable | Mitigación
1 | Canales de comunicación adecuados | Cliente - Proveedor | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
2 | Cumplimiento de acuerdos | Cliente - Proveedor | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
3 | Validaciones con usuarios | Cliente - Proveedor | Establecer tiempos adecuados para validar la información del Sprint1
Riesgos:

## Slide 7
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Agendar sesión para el día 17 de octubre a las 13:00 hrs. para revisar el módulo Administración de Cuestionario de Obligaciones | Angelica Hernández, Patricia Vásquez | 17-oct-24 | Concluido
2 | Enviar agenda del sprint 4, para confirmar si hay un tema pendiente de revisar por parte de la Lic. Patricia Vásquez | Angélica Hernández | Por definir | Pendiente
3 | Enviar las reglas de negocio de avisos fiscales y unificación. | Patricia Vásquez | Por definir | Pendiente
Asuntos Generales:

## Slide 8
No. | Factor
1 | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comuniquen la información necesaria)
2 | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
Factores críticos de éxito:

## Slide 9
No. | Módulo | Vigencia
1 | Inicio Sprint 4 Módulo de Caja y Caja Offline y Gestionar Indicadores Fiscales | 28/10/2024 al 08/11/2024
Siguientes pasos:

## Slide 10
Gracias