## Slide 1
NIDUM TECH, S.A. de C.V.
AUDITORIA: Servicios profesionales para el desarrollo e implementación de un sistema para el control y seguimiento de auditoría a impuestos estatales conforme al programa operativo de fiscalización
Sprint 1
CDMX, 11 / OCT / 2024
Documento de Informe de Seguimiento del Proyecto

## Slide 2
Estatus General del Proyecto
Estatus por Sprint
Riesgos
Asuntos Generales
Factores críticos de éxito
Siguientes pasos
Orden del Día:

## Slide 3
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15 | Sprint 16
AUDITORIA | Planeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estatus General del Proyecto:
6.25%
6.25%
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15
AUDITORIA | Planeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fase de Análsisis
Fase de Desarrollo
0%
0%

## Slide 4
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Programación Crear padrón para auditoría Revisar y analizar tipo de notificación conforme a los criterios establecidos | Acta de Inicio de Proyecto Kick Off | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Plan de Trabajo | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Acta de Constitución del Proyecto | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Informe de Análisis del Proceso Actual y de mejora | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Informe de análisis de control de riesgos | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint:

## Slide 5
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Programación Crear padrón para auditoría Revisar y analizar tipo de notificación conforme a los criterios establecidos | Documento del procedimiento en el que se establece el uso de la plataforma | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Lista de asistencia de la capacitación (1 por sesión) | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Memoria fotográfica de la capacitación | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 6
No. | Riesgo | Responsable | Mitigación
1 | Canales de comunicación adecuados | Cliente - Proveedor | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
2 | Cumplimiento de acuerdos | Cliente - Proveedor | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
3 | Validaciones con usuarios | Cliente - Proveedor | Establecer tiempos adecuados para validar la información del Sprint1
Riesgos:

## Slide 7
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Enviar manual de procedimientos. | Zobeida Cortés | Por definir | Concluido
2 | Analizar la información que envíe el personal del área de Auditoría, el cual será insumo para programar sesiones futuras. | Darío Acosta | Por definir | Concluido
3 | Se excluye como rol la Coordinación de Visitas Domiciliarias, pero la funcionalidad se incluirá en la Coordinación de Revisión de Gabinete Masiva | Zobeida Cortés y Darío Acosta | Por definir | Concluido
4 | Realizar y enviar calendario para agendar futuras sesiones, para revisar a detalle cada uno de los temas vistos en la presente sesión. | Darío Acosta | 19-sep-24 | Concluido
Asuntos Generales:

## Slide 8
No. | Factor
1 | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comuniquen la información necesaria)
2 | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
Factores críticos de éxito:

## Slide 9
No. | Módulo | Vigencia
1 | Inicio Sprint 2 - Análisis Programación - Integrar expediente y Cargar propuestas. Director / Comité - Autorización (para ambas áreas). | 14/10/2024 al 25/10/2024
2 | Inicio Sprint 1 - Desarrollo Programación - Crear padrón para auditoría y Revisar y analizar tipo de notificación conforme a los criterios establecidos. | 14/10/2024 al 25/10/2024
Siguientes pasos:

## Slide 10
Gracias