## Entregables
# | Descripción | Cantidad | Plazo de Entrega | Fecha Compromiso | Descripción | Porcentaje de Facturación | Nombre del Archivo - Repositorio | Liga del Repositorio
0 | Firma de Contrato | 1 | No Aplica | 2024-11-15
1 | Informe de análisis del proceso actual y de mejora. | 1 | Dentro de los 10 días naturales contados a partir de la formalización del contrato. | 2024-11-25 | Primera exhibición: Corresponderá al 40% del monto total adjudicado, dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de los entregables 1,2 y 3. | 40% | 1. Informe de Análisis del Proceso Actual y de Mejora.docx | https://drive.google.com/file/d/1_xZSxZ3qxTNXJd8lctL2UzgnWbpEPtWp/view?usp=share_link
2 | Informe de análisis de control de riesgos. | 1 |  |  |  |  | 2. Informe de Análisis de Control y Riesgos.pptx | https://drive.google.com/file/d/1XU0H6E7KV0khe_7W_6lnjpCLIBvCGyr3/view?usp=share_link
3 | Documento del procedimiento en el que se establece el uso de la plataforma. | 1 |  |  |  |  | 3. Documento del procedimiento en el que se establece el uso de la plataforma.docx | https://drive.google.com/file/d/1QLvvdAiynnp3MNeld8b8gs-WlbaWjFG9/view?usp=share_link
4 | Reporte de la instalación y configuración en el servidor. | 1 | Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la recepción del entregable 3. | 2024-12-10 | Segunda exhibición: Corresponderá al 60% del monto total adjudicado, dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de los entregables 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 y 13. | 60% | 4 - Reporte de la instalación y configuración en el servidor.docx | https://drive.google.com/file/d/16rE8qIgZTS2fVGuOjbQKEmkEoOdf6QOw/view?usp=share_link
5 | Reporte de pruebas realizadas a la funcionalidad del sistema. | 1 | Dentro de los 15 días naturales contados a partir de la recepción del entregable 4. | 2024-12-25 |  |  | 5 - Reporte de pruebas realizadas a la funcionalidad del sistema | https://drive.google.com/file/d/1Hv3WI3HYUE6dOhy4iq8b-pPvaxH8sLnA/view?usp=share_link
6 | Código fuente de la plataforma. | 1 |  |  |  |  | 6 - Código Fuente de la Plataforma | https://drive.google.com/file/d/1LTF5mnhO6gcwcM57vjTO-AmtG05a7GzH/view?usp=share_link
7 | Diccionario de datos de base de datos de la plataforma. | 1 |  |  |  |  | 7 - Diccionario de datos de base de datos de la plataforma | https://drive.google.com/file/d/1mXhRm_9g24Xx62MUvHrYIJ5xyrGHTLSi/view?usp=share_link
8 | Manual de Usuario de la Plataforma. | 1 |  |  |  |  | 8 - Manual de Usuario de la Plataforma | https://drive.google.com/file/d/1TPQQtmOhCby2uDSQKa8OK5GvW3T0JhPh/view?usp=share_link
9 | Manual de Administración de la Plataforma. | 1 |  |  |  |  | 9 - Manual de Administración de la Plataforma | https://drive.google.com/file/d/1LvE4aAX93FpxpeS1RloHuQXdJQ0P9ezL/view?usp=share_link
10 | Manual Técnico de la Plataforma. | 1 |  |  |  |  | 10 - Manual Técnico de la Plataforma | https://drive.google.com/file/d/1oKAaxlW5diLe0GaAReN3JSyK4xZMyDNm/view?usp=share_link
11 | Credenciales de acceso. | 1 |  |  |  |  | 11 - Credenciales de acceso | https://drive.google.com/file/d/1p6HGBdOTL9boFY1torerFR6RXlQkKXxT/view?usp=share_link
12 | Lista de asistencia de la capacitación (1 por sesión). | 6 |  |  |  |  | 12 - Lista de Asistencia de Capacitación - Sesion 1 | https://drive.google.com/file/d/1MbwK1YFoovz1kFKB4Ab9GZbn4OtIYMiP/view?usp=sharing
[7 empty] | 12 - Lista de Asistencia de Capacitación - Sesion 2 | https://drive.google.com/file/d/1bPwbmot3QkUsF1HrrmC9eWxqWKJaQ5cq/view?usp=share_link
[7 empty] | 12 - Lista de Asistencia de Capacitación - Sesion 3 | https://drive.google.com/file/d/1UV04zBOicFEFxOXafkubzVLna8uQnmg4/view?usp=share_link
[7 empty] | 12 - Lista de Asistencia de Capacitación - Sesion 4 | https://drive.google.com/file/d/1_mg03PYFXZS7rB64oz2lRld2-mbyUlrE/view?usp=share_link
[7 empty] | 12 - Lista de Asistencia de Capacitación - Sesion 5 | https://drive.google.com/file/d/1YKsCGHWhTIZ6DcX7RNTtjTZzxb6pYz1m/view?usp=share_link
[7 empty] | 12 - Lista de Asistencia de Capacitación - Sesion 6 | https://drive.google.com/file/d/1RJYodI3OExKU59m3fEevmTGVTnMZd0WR/view?usp=share_link
13 | Memoria fotográfica de la capacitación. | 1 |  |  |  |  | 13 - Memoria Fotográfica | https://drive.google.com/file/d/1fEhTeqEuM2RUBLM8yYpR5S7I-JTn0Sj3/view?usp=share_link