## Slide 1
NIDUM TECH, S.A. de C.V.
AUDITORIA: Servicios profesionales para el desarrollo e implementación de un sistema para el control y seguimiento de auditoría a impuestos estatales conforme al programa operativo de fiscalización
Sprint 3
CDMX, 08 / NOV / 2024
Informe de análisis de control de riesgos

## Slide 2
Estatus General del Proyecto
Estatus por Sprint
Riesgos
Asuntos Generales
Factores críticos de éxito
Siguientes pasos
Orden del Día:

## Slide 3
Estatus General del Proyecto:
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15 | Sprint 16
AUDITORIA | Planeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.25%
6.25%
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15
AUDITORIA | Planeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fase de Análsisis
Fase de Desarrollo
6.67%
6.67%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.67%
6.67%

## Slide 4
Módulo | Entregables | % | Sprint 3
Programación Integrar expediente | Informe de Análisis del Proceso Actual y de mejora | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Informe de análisis de control de riesgos | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento del procedimiento en el que se establece el uso de la plataforma | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Lista de asistencia de la capacitación (1 por sesión) | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Memoria fotográfica de la capacitación | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint:

## Slide 5
No. | Riesgo | Responsable | Mitigación
1 | Canales de comunicación adecuados | Cliente - Proveedor | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
2 | Cumplimiento de acuerdos | Cliente - Proveedor | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
3 | Validaciones con usuarios | Cliente - Proveedor | Establecer tiempos adecuados para validar la información del Sprint 2
4 | Revisión de Propuesta de Plantillas | Cliente - Proveedor | Sesión de revisión y aprobación de plantillas para entregables
5 | Definición de perfiles para firma de documentos | Cliente | Definición de perfiles para firma de documentos por parte del cliente
Riesgos:

## Slide 6
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Agendar sesión para el martes 15/Octubre para iniciar con el levantamiento de información, de las funcionalidades definidos en el alcance del Sprint 3. | Zobeida Cortés, Ana Laura Ortega | 15-oct-24 | Concluido
2 | Enviar vía correo documentación (diagramas, casos de uso) acerca de las funcionalidades que se analizarán en el sprint 3. | Ana Laura Ortega | Pendiente | Concluido
3 | Agendar sesión para el día 16 de octubre a las 16 hrs. para presentar el diagrama del flujo visto en la sesión. | Ana Laura Ortega | 16-oct-24 | Concluido
4 | Enviar oficios de métodos de revisión para los casos de persona física y persona moral, y el formato de memorándum. | Ramiro García | Pendiente | Pendiente
Asuntos Generales:

## Slide 7
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
6 | Se generan los cambios y se les hace llegar por parte de Dario. | Ana Laura Ortega | 16-oct-24 | Concluido
7 | Agendar sesión para el día 17 de octubre a las 16 hrs. para presentar el diagrama del flujo visto en la sesión. | Ana Laura Ortega | 16-oct-24 | Concluido
8 | Enviar el formato, de los informes, para los sustantivos (Gabinete y Visitas), Cartas y Revisión de papeles de trabajo. | Lic. Zobeida | Por definir | Concluido
9 | Enviarán los Exceles de los formatos de pagos y de proceso. | Lic. Zobeida | Por definir | Concluido
10 | Compartir el memorándum y archivo de consulta de registro | Lic. Zobeida | 17-oct-24 | Concluido
11 | Se generan los cambios y se les hace llegar por parte de Dario. | Ana Laura Ortega | 16-oct-24 | Concluido
Asuntos Generales:

## Slide 8
No. | Factor
1 | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comuniquen la información necesaria)
2 | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
Factores críticos de éxito:

## Slide 9
No. | Módulo | Sprint 2
1 | Inicio Sprint 4 - Análisis Programación - Enviar expediente (dispara en paralelo). C. Gabinetes - Notificar al contribuyente conforme al análisis realizado y al estatus del Contribuyente. Gabinetes / Dictámenes - Informar a Programación. | 11/11/2024 al 22/11/2024
2 | Inicio Sprint 3 - Desarrollo Programación - Generar oficios (con datos del contribuyente) y Registro de actos de fiscalización (ordenes, invitaciones). | 11/11/2024 al 22/11/2024
Siguientes pasos:

## Slide 10
Gracias