## Slide 1
NIDUM TECH, S.A. de C.V.
SIOX: Servicios profesionales especializados para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1
Sprint 1
CDMX, 27 / 09 / 2024
Documento de Informe de Seguimiento del Proyecto

## Slide 2
Estatus General del Proyecto
Estatus por Sprint
Riesgos
Asuntos Generales
Factores críticos de éxito
Siguientes pasos
Orden del Día:

## Slide 3
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
SIOX | Planeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.33%
8.33%
Estatus General del Proyecto:

## Slide 4
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de Armonización Contable | Acta de Inicio de Proyecto Kick Off | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Plan de trabajo | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Acta Constitutiva del Proyecto | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Minutas de trabajo y Listas de Asistencia | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento modelado As Is | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 5
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de Armonización Contable | Documentos de modelado de procedimientos To Be | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documentos de Requerimientos/Casos de Uso | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Memoria Fotográfica con al menos 60 fotografías | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento Informe de seguimiento del proyecto | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 6
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de Armonización Contable | Documento de Visión de Solución Tecnológica | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Diseño de Arquitectura | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 7
No. | Riesgo | Responsable | Mitigación
1 | Canales de comunicación adecuados | Cliente - Proveedor | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
2 | Cumplimiento de acuerdos | Cliente - Proveedor | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
3 | Validaciones con usuarios | Cliente - Proveedor | Establecer tiempos adecuados para validar la información del Sprint1
Riesgos:

## Slide 8
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Lorena Rojas enviará información procesos. | Lorena Rojas | 11-sep-24 | Concluido
2 | Proponer plan de sesiones de acuerdo a los procesos | Lorena Rojas | 11-sep-24 | Concluido
3 | Inicio de Reuniones | Lorena Rojas | 12-sep-24 | Concluido
4 | Compartir observaciones del Banco Interamericano | Lorena Rojas | 11-sep-24 | Concluido
5 | Compartir la estructura de los Exceles (Catalogo Motor Contable) | Lorena Rojas | Por definir | Pendiente
6 | Descargar y compartir los catálogos, separados por campos para saber que significada cada uno de los dígitos. | Lorena Rojas | Por definir | Pendiente
Asuntos Generales:

## Slide 9
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
7 | La siguiente reunión se contempla para el próximo martes 17 abril a la 13:00 pm | Finanzas/NIDUM | Por definir | Concluido
8 | Agendar sesión para ver el tema de Federales Coordinados | Elizabeth Adriana Gómez | 18-sep-24 | Pendiente
9 | Enviar formato de parámetros para importación masiva de pólizas | Elizabeth Adriana Gómez | Por definir | Concluido
10 | Realizar y enviar propuesta de diagramas de los procesos identificados | Angelica Hernández Peralta | 20-sep-24 | Concluido
Asuntos Generales:

## Slide 10
No. | Factor
1 | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comuniquen la información necesaria)
2 | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
Factores críticos de éxito:

## Slide 11
No. | Módulo | Vigencia
1 | Inicio Sprint 2 Motor de generación de líneas de captura y Federales Coordinados | 30/09/2024 al 11/10/2024
Siguientes pasos:

## Slide 12
Gracias