## Plan x Funcionalidad
Módulos | Submodulos | # | Funcionalidad | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15 | Sprint 16
|  |  |  | 30/09/2024 al 11/10/24 | 14/10/24 al 25/10/24 | 28/11/24 al 08/11/24 | 11/11/24 al 22/11/24 | 25/11/24 al 06/12/2024 | 09/12/24 al 20/12/24 | 23/12/24 al 03/01/25 | 06/01}725 al 17/01/25 | 20/01/25 al 31/01/25 | 03/02/25 al 14/02/25 | 17/02/25 al 28/02/25 | 03/03/25 al 14/03/25 | 17/03/24 al 28/03/25 | 31/03/24 al 11/04/2024 | 14/04/25 al 25/04/25 | 28/04/25 al 09/05/25
Programación |  | 1 | Crear padrón para auditoría | bar: Sprint 1
Programación |  | 1 | Crear padrón para auditoría | bar: Sprint 2
Programación |  | 2 | Revisar y analizar tipo de notificación conforme a los criterios establecidos. | bar: Sprint 1
Programación |  | 2 | Revisar y analizar tipo de notificación conforme a los criterios establecidos. | bar: Sprint 2
Programación |  | 3 | Integrar expediente. | bar: Sprint 2
Programación |  | 3 | Integrar expediente. | bar: Sprint 3
Programación |  | 4 | Cargar propuestas. | bar: Sprint 2
Programación |  | 4 | Cargar propuestas. | bar: Sprint 3
Director/Comité |  | 5 | Autorización (para ambas áreas). | bar: Sprint 2
Director/Comité |  | 5 | Autorización (para ambas áreas). | bar: Sprint 3
Programación |  | 6 | Generar oficios (con datos del contribuyente). | bar: Sprint 3
Programación |  | 6 | Generar oficios (con datos del contribuyente). | bar: Sprint 4
Programación |  | 7 | Registro de actos de fiscalización (ordenes, invitaciones). | bar: Sprint 3
Programación |  | 7 | Registro de actos de fiscalización (ordenes, invitaciones). | bar: Sprint 4 to Sprint 5
Director / Comité |  | 8 | Autorización. | bar: Sprint 3
Director / Comité |  | 8 | Autorización. | bar: Sprint 5
Programación |  | 9 | Enviar expediente (dispara en paralelo). | bar: Sprint 4
Programación |  | 9 | Enviar expediente (dispara en paralelo). | bar: Sprint 5
C. Gabinetes |  | 10 | Notificar al contribuyente conforme al análisis realizado y al estatus del Contribuyente. | bar: Sprint 4
C. Gabinetes |  | 10 | Notificar al contribuyente conforme al análisis realizado y al estatus del Contribuyente. | bar: Sprint 6
Gabinetes/Dictámenes |  | 11 | Informar a Programación. | bar: Sprint 4
Gabinetes/Dictámenes |  | 11 | Informar a Programación. | bar: Sprint 6
Programación |  | 12 | Concluir registro. | bar: Sprint 5
Programación |  | 12 | Concluir registro. | bar: Sprint 6
Programación |  | 13 | Informar los actos de fiscalización. | bar: Sprint 5 to Sprint 6
Programación |  | 13 | Informar los actos de fiscalización. | bar: Sprint 6 to Sprint 7
Área operativa (Gabinete) |  | 14 | Informar pagos mes a mes. | bar: Sprint 7
Área operativa (Gabinete) |  | 14 | Informar pagos mes a mes. | bar: Sprint 8
Programación |  | 15 | Dar seguimiento. | bar: Sprint 7
Programación |  | 15 | Dar seguimiento. | bar: Sprint 8
Área operativa (Gabinete) |  | 16 | Informar la conclusión del término. | bar: Sprint 7
Área operativa (Gabinete) |  | 16 | Informar la conclusión del término. | bar: Sprint 8
Programación |  | 17 | Control de actividades. | bar: Sprint 8 to Sprint 9
Programación |  | 17 | Control de actividades. | bar: Sprint 9
Dictámenes |  | 18 | Realizar solicitud de registro: fecha abierta.
Dictámenes |  | 18 | Realizar solicitud de registro: fecha abierta.
Dictámenes |  | 19 | Registro de contadores públicos
Dictámenes |  | 19 | Registro de contadores públicos
Dictámenes |  | 20 | Actualizar registro: plazo, primeros 3 meses del año, se reciben extemporáneos.
Dictámenes |  | 20 | Actualizar registro: plazo, primeros 3 meses del año, se reciben extemporáneos.
Dictámenes |  | 21 | Recepcionar dictámenes en materia de contribuciones estatales.
Dictámenes |  | 21 | Recepcionar dictámenes en materia de contribuciones estatales.
Dictámenes |  | 22 | 1. Recepción de avisos.
Dictámenes |  | 22 | 1. Recepción de avisos.
Dictámenes |  | 23 | 2. Recepción de dictámenes.
Dictámenes |  | 23 | 2. Recepción de dictámenes.
Programación |  | 24 | Planeación de la revisión: Establecer plazo conforme a la necesidad.
Programación |  | 24 | Planeación de la revisión: Establecer plazo conforme a la necesidad.
Programación |  | 25 | Notificar y Revisar papeles de trabajo del Contador Público Registrado.
Programación |  | 25 | Notificar y Revisar papeles de trabajo del Contador Público Registrado.
Programación |  | 26 | Generar reportes mes a mes.
Programación |  | 26 | Generar reportes mes a mes.
Usuarios |  | 27 | Funcionalidad de usuarios administradores | bar: Sprint 3
Usuarios |  | 27 | Funcionalidad de usuarios administradores | bar: Sprint 4 to Sprint 5
Usuarios |  | 28 | Gestión de usuarios | bar: Sprint 3
Usuarios |  | 28 | Gestión de usuarios | bar: Sprint 4