## Inventario SIOX
Inventario de Funcionalidades
SIOX - Sistema de Ingresos de Oaxaca
Módulo | Sub-módulo | # | Funcionalidades | Estatus | Sprint
1. MOTOR DE ARMONIZACION CONTABLE | CATÁLOGOS Y CLASIFICADORES | 1 | CATALOGO CONAC | Rev. | 1
|  | 2 | PLAN DE CUENTAS | Rev. | 1
|  | 3 | CATÁLOGO DE CUENTAS | Rev. | 1
|  | 4 | ESTRUCTURA DE CUENTAS | Rev. | 1
|  | 5 | PADRÓN CONTABLE | Rev. | 1
|  | 6 | CATÁLOGOS DE APOYO | Rev. | 1
|  | 7 | CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO | Rev. | 1
|  | 8 | ESTRUCTURA DE CUENTAS | Rev. | 1
|  | 9 | CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES | Rev. | 1
|  | 10 | ALTA DE CUENTAS BANCARIAS | Rev. | 1
| PERIODOS CONTABLES | 11 | ADMINISTRAR PERIODOS CONTABLES | Rev. | 1
| PÓLIZAS CONTABLES | 12 | CONSULTAR Y REGISTRAR PÓLIZAS | Rev. | 1
|  | 13 | CONSULTAR PÓLIZAS | Rev. | 1
|  | 14 | PÓLIZA PRODUCTOS FINANCIEROS | Rev. | 1
|  | 15 | AUXILIAR CONTABLE PAGINAS | Reporteria | 9
| FEDERALES COORDINADOS | 16 | GESTIONAR CLAVES FEDERALES | Pendiente | 2
|  | 17 | CONFIGURAR CUENTA MENSUAL | Pendiente | 2
| CATÁLOGOS DE CLAVES | 18 | GESTIONAR CATÁLOGO DE NIVELES | Rev. | 1
|  | 19 | REGISTRAR CLAVE DE INGRESOS | Rev. | 1
|  | 20 | AUTORIZAR CLAVE DE INGRESO | Rev. | 1
|  | 21 | MODIFICAR CLAVE DE INGRESO | Rev. | 1
|  | 22 | CONSULTAR CLAVE DE INGRESO | Rev. | 1
2.MOTOR DE GENERACIÓN DE LÍNEAS DE CAPTURA | ADMINISTRACIÓN DE PADRONES | 1 | PADRÓN DE DERECHOS |  | 2
|  | 2 | PADRÓN DE RECURSOS FEDERALES |  | 2
| CONFIGURAR CAJA | 3 | CONFIGURAR CLAVE Y CUENTA BANCARIA |  | 2
|  | 4 | ASIGNAR CAJA |  | 2
|  | 5 | AUTORIZAR CONFIGURACIONES DE CAJA |  | 2
|  | 6 | CONFIGURAR DELEGACIÓN |  | 2
|  | 7 | BLOQUEAR/DESBLOQUEAR CLAVES DE CAJA |  | 2
| CONVENIOS BANCARIOS | 8 | ADMINISTRAR CONVENIOS |  | 2
| FORMATOS DE PAGO | 9 | ADMINISTRAR TÍTULOS DE FORMATO |  | 2
|  | 10 | CONFIGURAR FORMATO |  | 2
| SAPAO | 11 | GENERAR LINEAS SAPAO |  | 2
|  | 12 | REPORTE DE LINEAS MODIFICADAS |  | 2
|  | 13 | CONSULTA SAPAO |  | 2
| LINEAS MASIVAS | 14 | GESTIONAR LÍNEAS MASIVAS |  | 2
3. MÓDULO DE COBRO DE DERECHOS Y OTROS PAGOS | CONFIGURACIONES TÉCNICAS | 1 | CONFIGURAR CLAVE DE INGRESO |  | 3
|  | 2 | CONFIGURAR PORTAL WEB |  | 3
|  | 3 | CONSULTAR LÍNEAS DE CAPTURA |  | 3
|  | 4 | CONSULTAR CLAVES Y MENÚS EN EL PORTAL |  | 3
|  | 5 | REIMPRIMIR LÍNEA DE CAPTURA CON VALOR |  | 3
|  | 6 | CONSULTA MASIVA DE LÍNEAS DE CAPTURA |  | 3
|  | 7 | CONSULTA INDIVIDUAL DE LÍNEAS DE CAPTURA |  | 3
|  | 8 | CONSULTA MASIVA BANCOS |  | 3
4. MÓDULO DE CONCILIACION BANCARIA MANUAL Y AUTOMATICA |  | 1 | INTEGRAR EXTRACTOS BANCARIOS |  | 3
|  | 2 | CONCILIAR LÍNEAS DE CAPTURA |  | 3
|  | 3 | LIBERAR TRÁMITES |  | 3
5. MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | 1 | FACTURACIÓN MANUAL |  | 3
|  | 2 | FACTURACIÓN MASIVA USUARIO |  | 3
|  | 3 | CONSULTA INDIVIDUAL |  | 3
|  | 4 | CONSULTA MASIVA |  | 3
|  | 5 | ALTA DE CERTIFICADOS |  | 3
|  | 6 | CANCELACIÓN |  | 3
|  | 7 | CANCELACIÓN MASIVA |  | 3
6. MÓDULO DE CAJA Y CAJA OFFLINE | OPERACIONES DE CAJA | 1 | REGISTRAR FICHAS DE DEPÓSITO |  | 4
|  | 2 | CERRAR CAJA |  | 4
|  | 3 | COBRAR LÍNEA DE CAPTURA |  | 4
|  | 4 | COBRAR CON CAJA MÚLTIPLES |  | 4
|  | 5 | COBRAR CON CAJA RECURSOS FEDERALES |  | 4
|  | 6 | CONSULTAR SALDO DE CAJA |  | 4
|  | 7 | INTEGRAR COBROS CAJA OFFLINE |  | 4
|  | 8 | ABRIR CAJA |  | 4
|  | 9 | CORRECCIÓN DE FICHAS DE DEPÓSITO |  | 4
|  | 10 | CANCELACIÓN DE LÍNEAS FEDERALES |  | 4
| CANCELACIÓN DE LÍNEAS | 11 | SOLICITAR CANCELACIÓN DE LÍNEAS |  | 4
|  | 12 | ATENDER SOLICITUD DE CANCELACIÓN |  | 4
|  | 13 | MONITOREAR OPERACIÓN DE ASESORES |  | 4
|  | 14 | MONITOR DE SOLICITUDES DE CANCELACIÓN |  | 4
|  | 15 | MONITOR DE SOLICITUDES DE CANCELACIÓN |  | 4
|  | 16 | GENERAR FORMATOS DE PAGO DE CAJA OFFLINE |  | 4
7. INTEGRACION DE SERVICIOS WEB | WEB SERVICES | 1 | CON DEPENDENCIA |  | 3
|  | 2 | CON ENTIDADES DE COBRO |  | 3
|  | 3 | CON OTRAS AREAS |  | 3
8. DEVOLUCIONES |  | 1 | ADMINISTRAR EXPENDIENTES |  | 6
|  | 2 | SOLICITUD DE DEVOLUCION |  | 6
|  | 3 | REPORTES |  | 6
9. GESTIONAR INDICADORES FISCALES | INDICADORES FISCALES | 1 | GESTIONAR INDICADORES FISCALES |  | 4
|  | 2 | HERRAMIENTAS DE INDICADORES FISCALES |  | 4
10. PADRÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES |  | 1 | REGISTRAR CONTRIBUYENTE |  | 5
|  | 2 | PRESENTAR DECLARACIONES |  | 5
|  | 3 | DECLARACIONES DE CONTRIBUYENTES |  | 5
|  | 4 | REPECOS |  | 5
|  | 5 | GESTIÓN DE CIP |  | 5
|  | 6 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS |  | 5
|  | 7 | BLOQUEO OBLIGACIÓN |  | 5
|  | 8 | VALIDACIÓN DE CONSTANCIAS |  | 5
|  | 9 | UNIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE RFC |  | 5
| AVISOS | 10 | AVISOS FISCALES |  | 5
| CONFIGURACIONES DE IMPUESTOS | 11 | CONFIGURACIÓN DE CAMPOS CLAVE |  | 5
|  | 12 | CONFIGURAR FÓRMULA |  | 5
|  | 13 | ADMINISTRACIÓN DE CUESTIONARIO DE OBLIGACIONES |  | 5
|  | 14 | VINCULACIÓN CLAVE-OBLIGACIÓN |  | 5
|  | 15 | CONFIGURAR ORDEN DE APARICIÓN DE DATOS |  | 5
|  | 16 | CONFIGURACIÓN DE DECLARACIONES |  | 5
|  | 17 | ESTÍMULOS FISCALES |  | 5
|  | 18 | AUTORIZAR ESTÍMULOS DE IMPUESTOS |  | 5
| CASA DE EMPEÑO | 19 | ATENDER SOLICITUDES CASAS DE EMPEÑO |  | 5
|  | 20 | CONSULTAR DOCUMENTOS CASAS DE EMPEÑO |  | 5
|  | 21 | PERMISOS EMITIDOS CASAS DE EMPEÑO |  | 5
|  | 22 | AUTORIZAR PERMISOS CASAS DE EMPEÑO |  | 5
| AVISOS FISCALES | 23 | PRESENTACIÓN DE AVISOS DE MOTOR USADOS |  | 5
11. DECLARACION DE IMPUESTOS | DECLARACON DE IMPUESTOS | 1 | PORTAL DE PAGOS |  | 5
12. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN VEHICULAR |  | 1 | REIMPRIMIR FOLIO VH |  | 6
|  | 2 | REIMPRIMIR FORMATO DE BAJA VEHICULO |  | 6
|  | 3 | REIMPRIMIR CONSTANCIA DE ALTA |  | 6
|  | 4 | REIMPRIMIR CONSTANCIA DE COMPRA - VENTA |  | 6
|  | 5 | REIMPRIMIR TARJETA |  | 6
|  | 6 | MOVIMIENTOS COTRAN |  | 6
|  | 7 | REIMPRIMIR FORMATO DE BAJA PLACA |  | 6
|  | 8 | CAMBIO DE ESTATUS DE COMPRA VENTA |  | 6
|  | 9 | VALORES APROXIMADOS |  | 6
|  | 10 | REIMPRIMIR FORMATO VEHÍCULO EXTRAJERO |  | 6
|  | 11 | AVISO VENTA VEHÍCULAR |  | 6
|  | 12 | REINICIO CCTV |  | 6
|  | 13 | DESASIGNAR Y CANCELAR TARJETAS DE CIRCULACIÓN POR ERROR |  | 6
13. VERIFICACIÓN VEHICULAR |  | 1 | VH CON PLACAS FORÁNEAS (RECHAZADO) |  | 6
|  | 2 | VH CON PLACAS DE OAXACA |  | 6
|  | 3 | VH CON PLACAS FORANEAS |  | 6
|  | 4 | CONSULTAS VERIFICENTROS |  | 6
14. IMPUESTO VEHICULAR |  | 1 | ALTA DE VEHÍCULO NACIONAL |  | 7
|  | 2 | EDICIÓN VEHÍCULO |  | 7
|  | 3 | AERONAVE |  | 7
|  | 4 | ALTA VEHICULO EXTRANJERO |  | 7
|  | 5 | ALTA VEHICULAR XML |  | 7
|  | 6 | ASIGNAR PLACA Y TARJETA |  | 7
|  | 7 | CONFIGURACIÓN MODULO |  | 7
|  | 8 | CONSULTA VEHICULAR |  | 7
|  | 9 | ALTA ASOCIADA |  | 7
| ADMINISTRACIÓN DE PLACAS Y TARJETAS | 10 | SOLICITUDES DE PLACAS Y TARJETAS |  | 7
|  | 11 | CONFIRMACIÓN DE PLACAS Y TARJETAS |  | 7
|  | 12 | RECEPCIÓN DE PLACAS Y TARJETAS |  | 7
|  | 13 | REPORTE DE EXISTENCIA EN MODULO |  | 7
|  | 14 | REPORTE DE ESTATUS EN MODULO |  | 7
|  | 15 | CAMBIO DE ESTATUS DE PLACAS Y TARJETAS EN MODULO |  | 7
|  | 16 | REPORTE SIN ASIGNACIÓN EN MODULO |  | 7
|  | 17 | ALTA SERIE |  | 7
|  | 18 | ALTA RANGO |  | 7
|  | 19 | ATENDER SOLICITUD DE PLACAS Y TARJETAS |  | 7
|  | 20 | REPORTE DOTACIÓN |  | 7
|  | 21 | REPORTE EXISTENCIA |  | 7
|  | 22 | REPORTE ESTATUS |  | 7
|  | 23 | CAMBIO DE ESTADO |  | 7
|  | 24 | REPORTE SIN ASIGNACIÓN |  | 7
|  | 25 | REPORTE BLOQUEO Y BAJA |  | 7
|  | 26 | REPORTE DE TRASPASOS |  | 7
| BLOQUEOS Y DESBLOQUEOS DE SERIES | 27 | SOLICITAR BLOQUEO DE SERIES |  | 7
|  | 28 | CONSULTAR SOLICITUD |  | 7
|  | 29 | MOTIVOS DE BLOQUEO |  | 7
|  | 30 | ACTUALIZAR DATOS DE C10 |  | 7
|  | 31 | AUTORIZAR BLOQUEOS DE SERIES |  | 7
| VEHÍCULOS EXTRANJEROS | 32 | PREREGISTRAR VEHÍCULO EXTRANJERO |  | 8
|  | 33 | CONSULTAR PRE REGISTRO |  | 8
|  | 34 | EDITAR PRE REGISTRO |  | 8
|  | 35 | AUTORIZAR PRE REGISTRO |  | 8
|  | 36 | CONSULTAR PEDIMENTO |  | 8
|  | 37 | CONFIGURAR DECRETOS |  | 8
| ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES | 38 | ACTUALIZAR TABLA |  | 8
|  | 39 | VER TABLA |  | 8
| TENENCIAS | 40 | CANCELACIÓN DE TENENCIAS |  | 8
|  | 41 | HISTORIAL TENENCIA |  | 8
|  | 42 | ATENDER SOLICITUDES DE AGREGAR TENENCIA |  | 8
|  | 43 | ASIGNACIÓN MANUAL DE SOLICITUDES |  | 8
| VALIDACIÓN VEHÍCULO | 44 | VALIDACIÓN VEHÍCULO |  | 8
|  | 45 | ASIGNACIÓN MANUAL |  | 8
| CAMBIO ESTATUS | 46 | AUTORIZAR CAMBIO DE ESTATUS |  | 8
|  | 47 | ASIGNACIÓN MANUAL DE SOLICITUDES CAMBIO ESTATUS |  | 8
| CATÁLOGOS VEHICULARES | 48 | CONTROL DE CATÁLOGOS |  | 8
|  | 49 | CONTROL DE CATÁLOGOS RELACIONADOS |  | 8
|  | 50 | ESTÍMULOS VEHICULARES |  | 8
|  | 51 | CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGOS |  | 8
|  | 52 | CATÁLOGO TIPO SERVICIO |  | 8
| CLAVES VEHICULARES | 53 | ALTA DE CLAVES VEHICULARES |  | 8
| GESTIÓN | 54 | ELEMENTO FÓRMULA |  | 8
|  | 55 | CONFIGURAR TENENCIA |  | 8
|  | 56 | CONFIGURAR TRÁMITE |  | 8
|  | 57 | MOVIMIENTO VEHICULAR |  | 8
|  | 58 | GENERAR LINEA COBRANZA |  | 8
|  | 59 | EJECUCIÓN MASIVA DE TRÁMITES |  | 8
|  | 60 | GENERAR LINEA DIFERENCIA TENENCIA |  | 8
| VERIFICENTROS | 61 | CATÁLOGO DE HOLOGRAMAS |  | 8
|  | 62 | ADMINISTRAR SUCURSALES DE VERIFICENTROS |  | 8
|  | 63 | ASIGNAR HOLOGRAMA A VERIFICENTROS |  | 8
|  | 64 | CARGA DE DATOS |  | 8
|  | 65 | REPORTE DE VERIFICACIÓN |  | 8
|  | 66 | REPORTE DE PAGOS DE VERIFICACIÓN SEMANAL |  | 8
|  | 67 | REPORTE HOLOGRAMAS ASIGNADOS |  | 8
15. CONSTANCIAS DE NO ADEUDO FISCAL ESTATAL |  | 1 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS |  | 6
16. REPORTERIA | MOTOR DE CONTROL DE USUARIOS | 1 | REPORTE USUARIOS |  | 9
| REPORTES CONTABLES | 2 | CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CLAVE DE INGRESO |  | 9
|  | 3 | RESÚMEN POR CUENTA CONTABLE |  | 9
|  | 4 | CONSULTAR VINCULACIÓN CRI - CUENTAS CONTABLES |  | 9
|  | 5 | VISTA ANUAL POR CUENTA CONTABLE |  | 9
|  | 6 | INGRESOS POR DELEGACIÓN FISCAL |  | 9
| REPORTES DERECHOS | 7 | REPORTE DE INGRESOS POR DEPENDENCIA - E2 |  | 9
|  | 8 | REPORTE GENERAL DE INGRESOS POR DELEGACIÓN |  | 9
|  | 9 | REPORTE DE INGRESOS POR CONCEPTO Y DELEGACIÓN |  | 9
|  | 10 | BÚSQUEDA PERSONALIZADA DE LINEAS DE CAPTURA |  | 9
|  | 11 | REPORTE DE CAMPOS CLAVE |  | 9
|  | 12 | REPORTE DE INGRESOS POR OFICINA POR DÍA |  | 9
|  | 13 | REPORTE DE LÍNEAS NO COINCILIADAS |  | 9
|  | 14 | REPORTE DE LÍNEAS DEVUELTAS |  | 9
|  | 15 | REPORTE DE NIVELES |  | 9
|  | 16 | GENERAR REPORTES DE CLAVES DE INGRESO (MENSUAL) |  | 9
|  | 17 | GENERAR REPORTES DE CLAVES POR DÍA |  | 9
|  | 18 | REPORTE DE FOLIOS PAGADOS OXXO |  | 9
|  | 19 | REPORTE POR CANALES DE PAGO |  | 9
|  | 20 | REPORTE VALIDACIÓN PAGOS |  | 9
|  | 21 | REPORTE DE PAGOS EN LÍNEA |  | 9
|  | 22 | REPORTE ESTÍMULOS PABIC |  | 9
| REPORTES IMPUESTOS | 23 | TRÁMITES REALIZADOS |  | 9
|  | 24 | PADRONES DE IMPUESTOS |  | 9
|  | 25 | INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SAT |  | 9
|  | 26 | PADRON Y PAGO DE IMPUESTOS |  | 9
|  | 27 | PERMISOS USUARIO - OBLIGACIÓN |  | 9
|  | 28 | REPORTE DE ADHESIONES |  | 9
|  | 29 | DECLARACIONES ESTATALES Y FEDERALES |  | 9
|  | 30 | ESTÍMULOS ESTATALES |  | 9
|  | 31 | PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ESTATALES Y FEDERALES |  | 9
|  | 32 | VISITA INTEGRAL |  | 9
|  | 33 | REPORTE PADRÓN TRANSPARENCIA |  | 9
|  | 34 | REPORTE ESTÍMULOS |  | 9
| REPORTES VEHICULAR | 35 | INGRESOS POR CLAVE |  | 10
|  | 36 | ESTÍMULOS FISCALES VEHICULARES |  | 10
|  | 37 | COMPRA VENTA |  | 10
|  | 38 | BAJA DE PLACAS OTRA ENTIDAD |  | 10
|  | 39 | BAJA DE PLACAS OAXACA |  | 10
|  | 40 | REPORTE DE BAJAS AUTORIZADAS POR ROBO |  | 10
|  | 41 | REPORTE DE PLACAS ASIGNADAS |  | 10
|  | 42 | REPORTE DE TARJETAS ASIGNADAS |  | 10
|  | 43 | REPORTE PADRÓN VEHICULAR |  | 10
|  | 44 | REPORTE DE CAMBIO DE ESTATUS |  | 10
|  | 45 | REPORTE DE ALTA DE VEHICULOS |  | 10
|  | 46 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS |  | 10
| INGRESOS | 47 | REPORTE DE LÍNEAS DE CAPTURA CON ESTÍMULOS |  | 10
|  | 48 | REPORTE MENSUAL DE INGRESOS |  | 10
|  | 49 | REPORTE DE OFICIOS DE COMPENSACIÓN |  | 10
|  | 50 | REPORTE RESUMEN DE INGRESO POR CAJA |  | 10
|  | 51 | GENERAR REPORTES CLASIFICADO POR NIVELES |  | 10
|  | 52 | REPORTE DE OFICIOS DE COMPENSACIÓN APLICADOS |  | 10
|  | 53 | REPORTE DE TRASLADO DE DOMINIO |  | 10
| REPORTES DE CAJA | 54 | REPORTE DE INGRESO POR OFICINA |  | 10
|  | 55 | GENERAR REPORTES DE INGRESOS POR CLAVE |  | 10
|  | 56 | INGRESOS EN TRÁNSITO |  | 10
|  | 57 | REPORTES DE SUPERVISIÓN |  | 10
|  | 58 | REPORTES DIARIOS |  | 10
| REPORTES OPERATIVOS | 59 | ESTADO DE CAJA |  | 10
|  | 60 | APERTURA DE CAJA DE RECURSO FEDERAL |  | 10
|  | 61 | GENERAR BALANZA DE COMPROBACIÓN |  | 10
|  | 62 | REPORTE LIBRO DIARIO CONTABLE |  | 10
|  | 63 | REPORTE LIBRO MAYOR CONTABLE |  | 10
| ARMONIZACIÓN CONTABLE | 64 | REPORTE DE INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES |  | 10
| REPORTES DECLARACIONES | 65 | POR OBLIGACIÓN |  | 10
17. CONTROL DE OBLIGACIONES | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES | 1 | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS FEDERALES |  | 5
|  | 2 |  |  | 5
|  | 3 | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES |  | 5
18. Control de usuarios |  |  |  |  | 11
19. Manejo de formas valoradas |  |  |  |  | 11
20. Tablero de metas |  |  |  |  | 12
21. Gestor de plantillas |  |  |  |  | 12

## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo
SIOX - Sistema de Ingresos Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
| Actividades | Responsable | L: SPRINT 1; L: SPRINT 2; L: SPRINT 3; L: SPRINT 4; L: SPRINT 5; L: SPRINT 6; L: SPRINT 7; L: SPRINT 8; L: SPRINT 9; L: SPRINT 10; L: SPRINT 11; L: SPRINT 12
Documento de Visión de Solución Tecnológica
1 | Sesiones de revisión con usuario | Líder PM | bar: L
2 | Elaboración del documento | Líder PM | bar: M to M
3 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: J to L
Minutas de trabajo y Listas de Asistencia
1 | Sesiones con usuario | Luis
2 | Elaboración del documento | Luis
3 | Validación y liberación de la minuta con el Usuario | Todos
S.1 | Levantamiento de Requerimientos del MOTOR DE ARMONIZACION CONTABLE
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.2 | Levantamiento de Requerimientos del MOTOR DE GENERACIÓN DE LÍNEAS DE CAPTURA y FEDERALES COORDINADOS
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.3 | Levantamiento de Requerimientos del MÓDULO DE COBRO DE DERECHOS Y OTROS PAGOS, MÓDULO DE CONCILIACION BANCARIA MANUAL Y AUTOMATICA, MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA e INTEGRACION DE SERVICIOS WEB
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.4 | Levantamiento de Requerimientos del MÓDULO DE CAJA Y CAJA OFFLINE y GESTIONAR INDICADORES FISCALES
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to J
S.5 | Levantamiento de Requerimientos del PADRÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES, CONTROL DE OBLIGACIONES y DECLARACION DE IMPUESTOS
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.6 | Levantamiento de Requerimientos del Módulo de DEVOLUCIONES, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO FISCAL ESTATAL, HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN VEHICULAR y VERIFICACIÓN VEHICULAR
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.7 | Levantamiento de Requerimientos del IMPUESTO VEHICULAR
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.8 | Levantamiento de Requerimientos del IMPUESTO VEHICULAR
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.9 | Levantamiento de Requerimientos de REPORTERIA
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.10 | Levantamiento de Requerimientos de REPORTERIA
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.11 | Levantamiento de Requerimientos de Control de usuarios y Manejo de formas valoradas | Luis, Miledi y Angy
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
S.12 | Levantamiento de Requerimientos del Tablero de metas y Gestor de Plantillas | Luis, Miledi y Angy
1 | Sesiones con usuarios (3) | Luis, Miledi y Angy | bar: L; M; V
2 | Análsiis del módulo | Luis, Miledi y Angy | bar: L to M
3 | Elaboración de diagramas AS-IS | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
4 | Elaboración de diagramas TO-BE | Luis, Miledi y Angy | bar: J to V
5 | Definición de Casos de usos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
6 | Identificación de Requerimientos | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
7 | Descripción de la Funcionalidad de Pantallas | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
8 | Actualización Matriz de Trazabilidad | Luis, Miledi y Angy | bar: M to J
9 | Elaboración de Documento de Diseño de Arquitectura | Desarrollo y Juan Carlos | bar: L to V
10 | Elaboración de Informe de seguimiento del proyecto | Lider PM | bar: V; V
11 | Elaboración de Diseño de Interfaces | Luis, Miledi y Angy
12 | Revisión de Entregables | Luis | bar: L to M
13 | Integración de Entregables | Luis | bar: M to J
14 | Entrega de documentos del SPRINT | Luis, Miledi y Angy | bar: V
15 | Validación y liberación de Entregables con el Usuario | Todos | bar: L to M
Memoria Fotográfica con al menos 60 fotografías
1 | Integración de todas las sesiones con usuario | Luis | bar: L to V
2 | Elaboración del documento | Luis | bar: L to V
3 | Validación y liberación de la memoria fotografica con el Usuario | Luis | bar: L to M
Acta de Cierre
1 | Sesiones de revisión con usuario | Líder PM | bar: L; M
2 | Elaboración del documento | Líder PM | bar: L to V
3 | Validación y liberación del Entregable con el Usuario | Todos | bar: L to M

## Requerimientos (hidden)
Requerimientos SCGD
Generales
# REQ | Origen | Requerimiento ODS | Observaciones | Clasificación CU
REQ001 | ODS | Desarrollar un módulo de gestión documental de la Unidad de Asuntos Jurídicos al Sistema de Gestión de Control de la ASEA que permita organizar y dar seguimiento a los archivos que ingresan en la Oficialía de Partes de la UAJ
REQ002 | ODS | Desarrollar una base de datos que deberá cumplir con los flujos de de trabajo del seguimiento requeridos para esta unidad | Solicitar información
REQ003 | ODS | Se debe guardar el historial de las personas para las que pasa un asunto, avance y complementación de la información para su posterior referencia, con la finalidad de proporcionar el seguimiento puntual de las tareas asignadas por rol.
REQ004 | ODS | Emitir oficio de dictamen Legar y Regulatorio de procedencia favorable o de no procedencia
REQ005 | ODS | Gestionar publicaciones en el Diario Oficial de la Federación
REQ006 | ODS | Emitir oficio del dictamen de convenios de procedencia favorable no favorable.
REQ007 | ODS | Generar oficio de consultas y foficio de respuesta, para determinar si es respecto a cuestiones legales o respecto a consideraciones técnicas
REQ008 | ODS | Atender solicitudes en Materia Penal
REQ009 | ODS | Atender la solicitud las solicitudes del Órgano Interno de Control y Comisión Nacional de Derechos Humanos
REQ010 | ODS | Remisión del proyecto de resolución
REQ011 | ODS | Atender las Denuncias Populares
REQ012 | ODS | Realizar la gestión de roles y actividades para mejor visualización de la trazabilidad de las solicitudes
REQ013 | ODS | Permitir la creación, edición y borrado de formularios, permitiendo el guardado temporal, de manera intuitiva basado en los estándares de calidad y desarrollo seguro
REQ014 | ODS | Realizar los turnados de la información entre los diferentes roles definidos y áreas.
REQ015 | ODS | Realizar la centralización de la información de las diferentes áreas participantes de la unidad de asuntos jurídicos garantizando la disponibilidad de esta en el momento en que se requiera
REQ016 | ODS | Firmado electrónico de oficios
REQ017 | ODS | Generar Reportes y Estadísticas
REQ018 | ODS | Generar expedientes para llevar el control de la información y almacenarlo en la base de datos de acuerdo con la definición de la estructura que se realice en conjunto con las áreas participantes
REQ019 | ODS
REQ020 | ODS
REQ021 | ODS
REQ022 | ODS
REQ023 | ODS
REQ024 | ODS
REQ025 | ODS
REQ026 | ODS
REQ027 | ODS