## Slide 1
NIDUM TECH, S.A. de C.V.
Servicios profesionales especializados para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1
Sprint 1
CDMX, 27 / SEP / 24
Documento de Informe de Seguimiento del Proyecto

## Slide 2
Estatus General del Proyecto
Estatus por Sprint
Riesgos
Asuntos Generales
Orden del Día:

## Slide 3
Proyecto | % | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
SIOX | Planeado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SASAR | Real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.33%
4%
Estatus General del Proyecto:

## Slide 4
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de Armonización Contable | Acta Constitutiva | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documentos de Requerimientos | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Diseño de Arquitectura | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Documento de Visión de Solución Tecnológica | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
35%
100%
100%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 5
Módulo | Entregables | % | Sprint 1
Motor de Armonización Contable | Documento Informe de seguimiento del proyecto | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Memoria Fotográfica | Planeado | 
 |  | Real | 
 | Minutas de trabajo y Listas de Asistencia | Planeado | 
 |  | Real | 
100%
80%
80%
80%
100%
80%
Estatus por Sprint – SIOX:

## Slide 6
No. | Riesgo | Responsable | Mitigación
1 | Canales de comunicación adecuados | Cliente - Proveedor | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
2 | Cumplimiento de acuerdos | Cliente - Proveedor | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
3 | Validaciones con usuarios | Cliente - Proveedor | Establecer tiempos adecuados para validar la información del Sprint1
Riesgos:

## Slide 7
No. | Acuerdos | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Agendar sesión para ver el tema de Federales Coordinados | Elizabeth Adriana Gómez | 18/09/2024 | Cancelado
2 | Enviar formato de parámetros para importación masiva de pólizas | Elizabeth Adriana Gómez | Pendiente | Pendiente
3 | Realizar y enviar propuesta de diagramas de los procesos identificados | Angelica Hernández Peralta | 20/09/2024 | Pendiente
4 | Compartir la estructura de los Exceles | Lorena rojas | Por definir | Pendiente
5 | Revisión de Propuesta de Plantillas |  | Por definir | Pendiente
6 | Definición de perfiles para firma de documentos |  | Por definir | Pendiente
Asuntos Generales:

## Slide 8
No. | Factor
1 | Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comuniquen la información necesaria)
2 | Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
Factores críticos de éxito:

## Slide 9
No. | Módulo | Sprint 2
1 | Inicio Sprint 2 Padrón de Impuestos de Estatales y Federales | 30/09/2024 al 11/10/2024
Siguientes pasos:

## Slide 10
Gracias